**План мероприятий («дорожная карта»)**

по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | Показатели |
| 1. | Разработка и утверждение распоряжения ПСО о введении ПФДО | МОиН | 9.08.2019 | Утверждено распоряжение ПСО от 09.08.2019 № 748-р |
| 2. | Разработка и утверждение правил ПФДО | МОиН | 19.08.2019 | Утверждены правила ПФДО приказом МОиН |
| 3. | Разработка информационных буклетов для поставщиков и потребителей услуги дополнительного образования  | РМЦ  | 16.08.2019 |  Размещение буклетов на сайте РМЦ, ОЦ, МОиН, АСУ РСО, УДО, в соц. сетях |
| 4. | Семинар для руководителей ОЦ | РМЦ | 21.08.2019 | Информирование 37 руководителей опорных центров о ПФДО и графике внедрения |
| 5. | Определение программ, которые будут учитываться в ПФДО (таблица 1) | УДО | 22.08.2019 | Информация о программах, включенных в ПФДО  |
| 6. | Определение параметров ПФДО (количество сертификатов, направленности) | МОиН | 23.08.2019 | Утверждены приказом МОиН |
| 7. | Разработка и утверждение НПА для муниципалитета  | Департамент образования Тольятти и Самара | 1.09.2019 | Утверждены НПА муниципалитетов Самара и Тольятти |
| 8. | Изменение локальных актов ОО (правила приема обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, положение об оплате труда, оценке эффективности деятельности работников и т.п.)  | УДО  | 1.09.2019 | Изменённые локальные акты размещены на сайте ОО |
| 9. | Внесение изменений в Г(М)З, соглашения на получение субсидий на финансовое обеспечение выполнения Г(М)З  | МОиН, ДО | 1.10.2019 | Изменённые Г(М)З |
| 10. | Информирование родителей о ПФДО  | УДО, ОЦ, РМЦ | До 1.10.2019 | Информирование на родительских собраниях в школах и УДО |
| 11. | Предоставление информации о целевых показателях ПФДО  | УДО, ОЦ, РМЦ | Ежемесячно на 30 число начиная с сентября | Мониторинг внедрения ПФДО |